## Tabelle1
|  | Donnerstag, 22. März 2012 | Freitag, 23. März 2012 |  | Donnerstag, 22. März 2012 | Freitag, 23. März 2012
Kevin Chen | Vormittag | Unklarheiten besprechen | P1 (Guis) | Weekend | P2 (Buisness Logic) | P2 (Business Logic)
| Nachmittag | P1 (Guis) | P1 (Guis) |  | P2 (Buisness Logic) | P2 (Business Logic)
Simon Huber | Vormittag | Unklarheiten besprechen | P1 (Datenbank) |  | P2 (Datenbank) | P3 (Kann Ziele)
| Nachmittag | P1 (Guis) | P1 (Datenbank) |  | P2 (Server) | P3 (Kann Ziele)
Elia Kaufmann | Vormittag | Unklarheiten besprechen | P1 (Guis) |  | P1 (Logics / Validierungen) | P3 (Reporting)
| Nachmittag | P1 (Guis) | P1 (Guis) |  | P1 (Logics / Validierungen) | P3 (Reporting)

## Tabelle2
ARBEITSJOURNAL | Project MERP (Mini Enterprise Ressource Planning)
LEGENDE
Benutzer | KCH - Chen Kevin
KFE - Kaufmann Elia
HBS - Huber Simon
Bearbeiter | User-Story | Tasks | Priority | Datum | Uhrzeit | Zeit geplant | Zeit effektiv
| Erstellung der GUI’s |  | P1 | 2012-03-22
KFE |  | Produkt (Overview / Erstellung) |  |  | 11:00 | 3 h | 2
KCH |  | Lieferant (Overview / Erstellung) |  |  | 11:00 | 3 h | 2
KFE |  | Kunde (Overview / Erstellung) |  |  | 14:00 | 1.5 h | 2
KCH |  | Offerte (Overview / Erstellung) |  |  | 14:00 | 1.5 h | 2
KFE |  | Auftrag (Overview / Erstellung) |  |  | 15:30 | 1.5 h | 2
KCH |  | Versand (Overview / Erstellung) |  |  | 15:30 | 1.5 h
2012-03-23
KFE |  | Rechnung (Kunde) (Overview / Erstellung) |  |  | 8:00 | 2 h
KCH |  | Anfrage (Kunde) (Overview / Erstellung) |  |  | 8:00 | 2 h
KFE |  | Bestellung (Overview / Erstellung) |  |  | 10:00 | 2 h
KCH |  | Wareneingang (Overview / Erstellung) |  |  | 10:00 | 2 h
KFE |  | Rechnung (Lieferant) (Overview / Erstellung) |  |  | 13:00 | 2 h
| Reporting |  | P3
Rechnung drucken ( Logik/ GUI – Button)
Offerte drucken ( Logik/ GUI – Button)
| Erstellung der Connnection auf dem Server |  | P2 | 2012-03-23
KCH |  | Erstellung der Repositories |  |  | 13:00 | 2.5 h | -1
| Erstellung der Validierungen |  | P1 | 2012-03-29
KFE |  | Produkt |  |  | 8:00 | 3 h | -1
KCH |  | Lieferant |  |  | 8:00 | 2.5 h | -1
KCH |  | Kunde |  |  | 11:30 | 1.5 h | 2
KFE |  | Offerte |  |  | 13:00 | 2.5
KFE |  | Auftrag |  |  | 15:30 | 3 h
KCH |  | Versand |  |  | 8:00 | 3 h
2012-03-30
KFE |  | Rechnung |  |  | 10:00 | 2 h
KCH |  | Anfrage ( Kunde) |  |  | 11:00 | 2 h
KFE |  | Bestellung |  |  | 13:00 | 2 h
KCH |  | Wareneingang |  |  | 14:00 | 2 h
KFE |  | Rechnung (Lieferant) |  |  | 15:00 | 2 h
| Datenbank |  | P1 | 2012-03-22
HBS |  | Erstellung der DB | P1 |  | 11:00 | 2 h | 2
Offen…
HBS |  | Erstellung DB – Logiken | P3
HBS |  | -Passwort generierung bei neuen User
HBS |  | -Autom. Primary Key generierung
HBS |  | -DB-Caching
HBS |  | -DB-Backup
| Business Logik |  | P2 | 2012-03-23
HBS |  | Passwortvalidierung |  |  | 8:00 | 3 h | 3
| Data Access Layer |  | P1 | 2012-03-29
HBS |  | SQL's für DB auf DB |  |  | 13:00 | 4 h | -2
| Erstellung der Services für Zugriff auf den Server |  | P1 | 2012-03-29
HBS |  | Erstellung der Contracts |  |  | 8:00 | 2 h | -2
HBS |  | Erstellung der Service Hosts |  |  | 10:00 | 2 h | 2
| Security |  | P3 | 2012-03-30
HBS |  | Erstellung SSL Zugriff |  |  | 8:00 | 2 h | 2
HBS |  | Erstellung eines eigenen Kommunikationsprotokolls |  | Offen…
| Kann Ziel |  | P3 | Offen…
Offen |  | Installer der Konfigurationsfähigkeiten hat wie dyn. URL, eigener SQL – Server Instanz angeben uws.
Offen |  | Unit - Tests

## Tabelle3
Pryority
P1
P2
P3